Приложение

к Приказу отдела образования №264/р от 10.03.2020г.

**План реализации проекта «Месяц безопасного интернета»**

1. **Обучение учителей, учеников и родителей правилам безопасного поведения в Интернет**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Мероприятие** | **Место проведения** | **сроки** | **Организатор обучения/ мероприятия** | **Преподаватель** | **Обучающиеся** | **Кол-во человек/**  **результат** |
|  | Старт проекта | Второй форум школьного образования «Взлетай!» | 28 февраля 2020 г. | Лига безопасного интернета, МОН РБ | Сулейманов Е.А. | Участники площадки «Безопасный Интернет» | 80 |
|  | Обучение сотрудников МЦЦО | ИРО РБ | 06 марта  2020 г | ИРО РБ | Сулейманов Е.А.  Борщев Н.М. | Акьюлов А.К.  Булатов А.Р.  Ниязгулов М.Р. | 3 |
|  | Обучение заместителей директоров по УВР | МОБУ СОШ им.Ф.Султанова с.Исянгулово  МОБУ СОШ д,Идельбаково | 13 марта 2020 г. | Отдел образования Администрации МР Зианчуринский район | Акьюлов А.К. директор МЦЦО отдела образования,  Ниязгулов М.Р.  сотрудник МЦЦО | Заместители директоров по УВР и учителя информатики | 100% заместителей директоров по УВР и учителя информатики общеобразовательных организаций района |
|  | Обучение классных руководителей | Общеобразовательные организации | 14 марта 2020 г. | Руководители общеобразовательных организаций | Заместители директоров по УВР и учителя информатики | Классные руководители | 100% классных руководителей  общеобразовательных организаций района |
|  | Проведение уроков на тему «Безопасный интернет» | Общеобразовательные организации | 16-21 марта 2020 г. | Руководители общеобразовательных организаций | Классные руководители, учителя информатики | обучающиеся | 100% обучающихся общеобразовательных организаций |
|  | Проведение классных часов на тему «Безопасный интернет» | Общеобразовательные организации | 16-21 марта 2020 г. | Руководители общеобразовательных организаций | Классные руководители,  учителя информатики | обучающиеся | 100% обучающихся общеобразовательных организаций |
|  | Проведение родительских собраний на тему «Безопасный интернет» | Общеобразовательные организации | 20-31 марта 2020 г. | Руководители общеобразовательных организаций | Классные руководители | родители | 100% родителей обучающихся общеобразовательных организаций |

1. **Создание проектов на тему «Безопасный Интернет»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Место проведения | сроки | Ответственные |
|  | Создание проектов на тему: «Безопасный интернет» | Общеобразовательные организации | 02-27 апреля 2020 г. | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Оценка проектов | Лига Безопасного интернета (по согласованию) | 06-29 мая 2020 г. | Руководители общеобразовательных организаций,  Отдел образования Администрации МР Зианчуринский район,  МОН РБ  Лига Безопасного интернета |
|  | Награждение победителей | Лига Безопасного интернета (по согласованию) | июнь 2020 года | Руководители общеобразовательных организаций,  Отдел образования Администрации МР Зианчуринский район,  МОН РБ  Лига Безопасного интернета |
|  | Размещение лучших работ в сети Интернет | Сайты организаторов, социальные сети | июнь 2020 года | Руководители общеобразовательных организаций,  Отдел образования Администрации МР Зианчуринский район,  МОН РБ  Лига Безопасного интернета |